闽科协发〔2008〕10号

关于印发《福建省科协学会学术部

项目管理办法》的通知

各省级学会（协会、研究会）、设区市科协、高校科协：

根据省财政厅和省科协的有关规定，为进一步规范项目管理工作，特制定《福建省科协学会学术部项目管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

附件：《福建省科协学会学术部项目管理办法（试行）》

福建省科学技术协会

2008年1月21日

主题词：学会  项目  管理  办法

福建省科学技术协会                  2008年1月21日印发

附件

福建省科协学会学术部项目管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为了科学合理地使用项目经费，最大限度地发挥其效益，根据省科协有关项目管理的规定，结合学会学术部实际，特制定本办法。

第二条  项目经费的资助坚持“保证重点，适当集中，讲求效益”的原则，合理配置项目经费。

第三条  所资助的项目必须符合省科协年度工作安排和项目预算，以及学会学术部年度项目安排的要求。

第四条  项目经费的使用必须实行项目管理，专款专用，精打细算，提高经费的使用效率。

第五条  项目遴选采用“公开申请，专家评审，择优资助，追踪问效”的原则。

第二章  项目资助范围

第六条  项目主要资助：

（一）学会改革与创新发展；

（二）创新性、基础性、前沿性、综合性学术交流；

（三）学科发展研讨；

（四）促进青年人才成长的学术交流活动；

（五）科技期刊改革与繁荣发展；

（六）重大决策咨询活动；

（七）继续教育活动等。

第七条  用于资助项目的经费额度一般以实施项目的直接需要为限。

第三章  项目的申请和评审

第八条  学会学术部根据省科协年度工作计划，以及科技与经济社会发展形势，并吸收有关专家的建议确定年度项目资助重点。

第九条  凡有能力、有条件承担项目的省级学会、协会、研究会，高校科协等，均可提出申请。项目的申请，原则上每年按资助类别分别受理一次。

第十条  申请单位须具备实施项目的能力，有必要的工作积累和工作经验。在基本工作条件方面（人才队伍、办公条件和相应的经费保障等）有可靠的保证，并且要求申请的内容真实、实施方案可行、经费预算合理、项目实施后效益明显。

第十一条  在同等条件下，具备以下条件之一者，优先资助。

（一）有自筹经费（含社会资助等）和配套经费。

（二）前期效果显著的延续项目或以前项目完成较好、社会效益显著的单位。

（三）联合承担的项目。

（四）获得省级学会之星、先进学会、列为改革试点的学会等单位，以及基础性、新兴学科、亟需支持的学会等。

第十二条  各类项目申请由学会学术部负责受理并进行形式审查；由专家组对申报项目进行评审，并提出评审意见；由省科协领导审批核准后公布执行。

第十三条  专家组由学会学术部邀请有关方面的专家组成。

第四章  项目的实施管理与监督

第十四条  项目启动后，其经费的核拨，依据项目管理办法和项目通知的要求，一次或分次拨款。第一次拨款一般在项目确定后的下一季度（即中期评审后），以后根据项目执行情况按进度拨款。

第十五条  项目承担单位必须按项目单独建帐，专款专用，按计划支出，并严格按规定进行管理核算，任何单位、个人不得截留、挪用或挤占。

第十六条  获准资助的项目，在对外公布、宣传或成果鉴定、报奖时，均应标注“福建省科协资助项目”字样。

第十七条  在项目实施期间，项目承担单位要按照方案、进度安排等进行实施。学会学术部随时对项目进行抽查，监督检查项目的完成进度、质量及有关事项。

第十八条  获准资助的跨年度项目，应于每年10月底之前，提交本年度项目进展报告、经费使用情况和下年度工作计划及经费安排。当年应完成的项目，必须在规定时间内一次性报送项目成果的相关材料、总结报告和经费总决算。

第十九条  项目一经批准，不得无故中止。经批准中止或撤消的项目，所在单位应及时清理帐目，将余款及实物全部退回，同时编写报送项目中止经费决算表。

第二十条  项目承担单位应根据有关管理规定，按时保质完成各项计划任务。对无法按时完成项目计划任务的，以及违反项目专款专用规定的承担单位，视情节缓拨或停拨经费，并在3年之内不再受理其新项目的申请。同时，追究项目承担单位的责任。

第五章  附  则

第二十一条  本办法自公布之日起施行。

第二十二条  本办法由福建省科协学会学术部负责解释。

2008年1月21日