武夷学院茶学科教园茶山管理、茶叶制作及板栗山承包

招标文件

本项目为武夷学院茶学科教园茶山管理、茶叶制作及板栗山承包项目招标。具体事宜如下：

一、名称：武夷学院茶学科教园茶山管理、茶叶制作及板栗山承包项目

二、项目内容：武夷学院茶学科教园茶山管理（面积157亩）、茶叶制作及板栗山承包（面积40亩）。

三、合同期限：签订之日起至2016年12月31日

四、日常管理要求：

（一）茶科园管理

（1）茶科园茶园管理

①茶山人工除草：及时人工除杂草（工具自备）、并深埋杂草，做到茶园无大草，禁用药剂除草（如草甘膦）；

②修剪（含修边）：春茶采摘完成及时对茶山进行修边，底部修剪镂空，工作平台整理，设备工具自备，6月30日前完成；

③施基肥：新种茶苗，使用氮肥，多次少量，雨前点施，冬季施肥一次；老茶树，冬季施肥一次。冬季施肥深度20-30公分，所需肥料由甲方提供；

④防治病虫害：每周巡查茶园不少于一次，及时发现病虫害并治理，农药及工具自备；

⑤年度养护结束进行封园作业；

⑥积极配合茶园套种树木移植；

（二）桂花、楠木苗管理：合同期内自行安排除草不少于三次，确保无杂草；施肥四次，肥料由甲方提供；松土1次，最后一次施肥同时进行松土。

（三）茶科园内道路保养：路面整洁、路边及路面无杂草、路边水沟畅通、及时修复道路小的损坏。

（四）工作要求：

①承包方须根据以上工作内容做好记录，每周一提交一份上周工作情况记录表；

②及时通知业主进行过程检查及阶段性验收；

五、安全：注重安全生产和安全管理工作，出现生产安全事故由承包方自行负责；

六；管理不善造成死苗等事故损失的按实际作物价值进行赔偿。

七、管理劳务费单价、结算方式、支付时间及支付方式：

①茶山管理劳务费单价、结算方式、支付时间及支付方式：

承包最高控制单价800元 /亩（含税），157亩，按实际面积结算；完成合同约定的管理任务、并通过项目总验收后十五个工作日内，乙方提供发票、通过对公账号一次性转账支付。

②板栗山承包上缴费：

板栗山承包费最低单价130元/亩， 40亩，按实际面积结算；乙方负责板栗山管理，并配合甲方对板栗山的套种改造；产出板栗收益归乙方所有，乙方需于本合同签订后七个工作日内按实际面积一次性向甲方缴纳承包费，通过对公账号一次性转账支付。

八、茶叶制作服务要求及分成比例

1、茶叶制作服务要求

①乙方负责茶叶采摘、粗制、精制、拼配和运输；

全过程接受业主的监督；同时接受业主单位在制茶期间按实习基地要求选派实习师生约10人，监督人员2人参与全过程，并提供免费的食宿。

阶段性验收要求：第一次验收时间为毛茶制作完成；第二次验收时间为精毛茶制作完成；第三次验收为成品茶制作完成。

②乙方须及时采摘及规范运输，操作不损害茶青；

③采摘加工严格按大红袍制作工艺及传统焙茶方式进行；

④加工过程在甲方人员监督下在专门时间或专门加工区进行，半成品和成品都单独区域存放，经甲方验收后封存；

⑤按甲方要求送成品到指定地点。

2、分成比例及评标办法

①成品分配比例——校方：承包方60%:40%；

板栗山承包费总价不低于5200元；

②评标办法：管理费总价减去板栗山应缴的承包费总价，值低者中标；

九、投标人要求：

（一）投标人应提供的资料

1、税务登记证(复印件加盖公章)

2、企业法人营业执照复印件(复印件加盖公章)。

3、企业法人身份证复印件。

4、银行对公账号

5、工商登记证

6、企业产品的QS认证(复印件加盖公章)。

7、投标文件一式三份

（二）投标保证金：人民币伍仟元整；

（三）其它要求：

1、提供企业制作的品牌茶样三种各三泡；

2、企业必须有450斤摇青桶20个以上，为业主提供专用存茶区，在生产区及存茶区有监控系统。

3、相同条件下近5年内企业产品有获奖优先考虑；

十、评标方法： 综合评标（同等条件下原承包方有优先录用权）；

十一、开标时间：2016年 3月25日上午9：30时

十二、 履约保证金：中标人需于接到中标通知书3日内（中标公示期3个日历天）交纳人民币叁万元整（￥30000元）履约保证金作为该项目签订合同的前提条件。该履约保证金待合作期满，如无继续合作，并办理完移交手续无未了事宜后七日内无息退还。

备注：

投标保证金及履约保证金只接受投标人银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标及履约保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。

十三、开标地点：武夷学院资产处（瑞樟一号楼二楼评标室）

招标人：武夷学院资产处

联系人： 黄老师 5137336

武夷学院资产处

2016年 3  月 18  日

投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

武夷学院茶学科教园茶山管理

茶叶制作及板栗山承包

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标资格证明文件

- 企业应提供的资料

1、税务登记证(复印件加盖公章)

2、企业法人营业执照复印件(复印件加盖公章)。

3、企业法人身份证复印件。

4、银行对公账号

5、工商登记证

6、企业产品的QS认证(复印件加盖公章)。

7、投标文件一式三份（加盖公章）。

二、其他要求：

1、提供企业制作的品牌茶样三种各三泡（实物，外包装完整）；

2、企业必须有450斤摇青桶20个以上，为业主提供专用存茶区，在产区及存茶区有监控系统。（提供企业现场照片或图片加盖公章）

3、相同条件下近5年内企业产品有获奖优先考虑（提供获奖资料复印件加盖公章）。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年

格式3：

经营方案及投标报价

一、经营方案

格式4：

2、投标报价

| 内 容 | 报 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 茶山管理费 | 元/亩 |  |
| 成品茶叶分成比例 |  |  |
| 板栗山承包费 | 元/亩 |  |

注：投标报价加盖公章

投标单位名称：（加盖印章）                 日期：     年     月    日

或投标人（签名）                       日期：     年     月     日

承   诺   书

武夷学院资产管理处：

我公司（本人）                     承诺，我们保证遵守该次投标的约定，保证经营的合法性，并对茶叶成品的卫生安全负全责。

单位（签章）：

中标人（签名）：

年    月    日