武夷学院数计学院办公用房改造

招

标

文

件

招标编号：WYXYGC2015--42

招 标  单 位: 武夷学院

2015年11月24日

注：各投标人应关注武夷学院资产管理办公室处网站公告栏（http://www.nptc.edu.cn/jg/zcb），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：武夷学院资产管理办公室（瑞樟1号楼2楼）

电    话  传    真 ：0599-5136100

总  目  录

第一部分：投标须知	3

1. 投标须知前附表	3

2.招标文件的组成	4

3.对投标人的要求	4

4.对投标文件的要求	4

5. 投标报价	5

6.开标、评标、定标	5

7.投标保证金	5

8.工期要求	5

9．垃圾处理保证金	5

第二部分  合同协议条款	6

1.工程概况及综合说明	6

2.工程承包范围	6

3.施工工期	6

4.工程质量	7

5.材料(设备)供应方式	7

6.付款方式	7

7.合同价款及调整：	8

第三部分   投标书	9

一、投标文件	9

二、投标函	10

三、投标资格证明文件	11

四、投标价格表……………………………………………………………………… 12

五、授权委托书……………………………………………………………………… 13

第四部分：数计学院办公用房改造方案

第一部分：投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称:武夷学院数计学院办公用房改造 |
| 2 | 预算造价：预算审核价101134.00元（含暂列金9000元），本工程费用包含了主材、辅材，安装、运输、保险费用、管理费、安全措施费、清理搬运费、人工费等各项费用及税金。 |
| 3 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 4 | 招标范围:武夷学院数计学院办公用房改造（工程内容具体以工程预算审核书、工程清单编制说明为准）。 |
| 5 | 工期要求: 30个日历天 |
| 6 | 质量等级:合格 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,副本壹份 |
| 8 | 合同价格方式: 本项目采用固定单价合同，按实际工程量结算。 |
| 9 | 投标保证金：贰仟元整。投标保证金只接受投标人企业帐户银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。 备注： 1、 不按规定缴纳投标保证金的投标文件视为无效。 2、票据须写明是：武夷学院数计学院办公用房改造投标保证金 |
| 10 | 开标时间： 2015年`12月2日 下午3：00时 |
| 11 | 开标地点: 瑞樟1号楼2楼招标室 |
| 14 | 投标人资质等级: 装饰装修或房建三级及以上资质 |
| 15 | 评标办法：采取资格标合格，按预算审核价下浮10%随机抽签确认中标人的方法（须实质上响应招标文件要求）, |
| 16 | 其他： 1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分设计，中标人应根据招标人的要求施工，变更价格的调整：详见第二部分“合同协议条款”中的“7.合同价款及调整”。 2、本工程主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。 变更项目主材允许招标人自购 3、现场勘察：如投标人认为有必要，可自行现场勘察，费用自理。 4、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

- 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2015年`12月2日 下午3：00时时之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 投标优惠率低于10%的。

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

- 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1本招标工程采用固定单价合同。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、工程量清单、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标工程最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

以招标人提供的预算审核价为依据填写投标优惠率，下浮10%，标后根据投标人相关资质按规定计取费用及税金。

- 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2015年`12月2日 下午3：00时在瑞樟1号楼二楼招标室举行。

6.1.2投标单位代表（与法人代表介绍信投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法和标准：本工程采用资格标合格随机抽签确定中标人的方法（须实质上响应招标文件要求）。

- 7.投标保证金

7.1本工程投标保证金为贰仟元整。投标保证金只接受投标人企业帐户银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。

备注： 1、 不按规定缴纳投标保证金的投标文件视为无效。

2、票据须写明是：武夷学院数计学院办公用房改造投标保证金投标保证金。

7.2如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.2.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.2.2投标人中标后不按时交纳履约保证金；

7.2.3投标人中标后不按规定时间签订合同的。

8. 履约保证金：中标价的10%。履约保证金在中标通知书发出后三日内以转帐形式汇入招标方指定帐户。作为签订施工合同的必备条件。该履约保证金于工程竣工验收合格后七个工作日内无息返还。

备注：

1、投标保证金及履约保证金只接受投标人银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标及履约保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。

2、投标保证金和履约保证金返还需投标方先行到财务处办理《福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证》即先开票，然后投标保证金在资产处，履约保证金在后勤处按程序办理返还手续。

- 9.工期要求

工期要求：该项目必须在30个日历天完成，逾期按照500元/天进行处罚。

- 第二部分  合同协议条款

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

- 1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：武夷学院数计学院办公用房改造

1.2建设地点：武夷学院

1.3招标人：武夷学院

1.4招标方式：校内公开招标

1.5对投标人资质等级要求：装饰装修或房建三级及以上资质

1.6预算审核价：101134.00元（含暂列金9000元）

2.工程承包范围

武夷学院数计学院办公用房改造（工程内容具体以工程编制说明和工程预算审核书为准）。

- 3.施工工期

3.1开工日期：2015年  月  日

3.2竣工日期：为中标单位送交竣工验收报告的日期， 需修改后才能达到竣工要求的，应为中标单位修改后提请招标人验收的日期。

3.3施工工期：

3.3.1要求合同总工期：30个日历天

3.3.2有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行

3.3.3工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经招标人代表确认、工期相应顺延

3.3.3.1设计变更、工程量变化

3.3.3.2一周内非中标单位原因停水、停电造成停工累计超过八小时

3.3.3.3招标人不能按约定期限提供开工条件

3.3.3.4不可抗力

3.3.3.5招标人代表借故不签证，影响下一工序的进度

3.3.3.6招标人另行发包的工程拖延了工程进度

3.3.3.7招标人提供的材料、设备、成品、半成品等， 未按中标单位计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度。

3.3.3.8合同中约定的其它非中标单位原因的停工

3.3.3.9上述情况发生后２天内，中标单位就延误的内容和因此发生的经济支出，向招标人提出书面报告。招标人代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，中标单位应向招标人支付违约金500元人民币。

- 4.工程质量

4.1要求工程质量等级为合格

4.2中标单位必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

4.3若由于中标单位的责任造成工程质量达不到合格的,中标单位应负责修至合格,经再次验收通过后，方可交付使用,由此造成的损失由中标单位负责。

4.4本工程质保期为1年，自竣工验收合格之日起计算，1年内出现质量问题，由发包方书面通知承包方免费维修、维护。若承包方在发包方发出书面通知之日起2天内未到位维修、维护，发包方有权指定第三方进行维修，费用从承包方质保金支出。

5、合同价款及计算方式

固定单价合同，按实际验收合格的工程量结算。

6、履约保证金及付款方式

1、履约保证金为中标价的10%。中标方需于接到中标通知后3日内提交履约保证金后，方可签订合同；该履约保证金于工程竣工验收合格后七个工作日（暑假期间顺延）内无息返还。

2、工程完工，清理完施工垃圾并验收合格后，七个工作日内发包方支付合同价款的80%，结算审计后支付至审核价的95%，留下5%为工程质保金，保修期（1年）满后复验合格，无未了事宜十五个工作日内一次性付清余款。

- 7.材料(设备)供应方式

7.1材料、设备均由中标单位采购、保管，主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在本工程中使用。

7.2对材料、设备质量有疑义的,应对该材料、设备按现行国家有关规定进行检验,合格者可用于工程，不合格者中标单位应将其清除出施工现场，检验费由责任方负责。

- 8.合同价款及调整：

中标人应严格按招标工程量进行施工。若确需变更工程量应按规定书面报告，经审批后才能施工，否则学校不予验收和审计结算。经审批的变更工程量价款及调整规定:

（1）工程量按实调整

（2）工程量清单内的项目：按预算造价中该清单项目的综合单价乘以（1-本工程投标优惠率）计算该清单项目的综合单价；

在工程量清单中没有的项目：按《建设工程工程量清单计价规范》、《福建省建筑工程消耗量定额》FJYD-2005、《福建省建筑工程综合单价表》（2005版）、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》FJYD-2005、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）和（利润率及建筑工程企业管理费率按闽建筑【2005版】15号和25号文的规定调整）以及武夷山当季材料价格及现行有关规定的计价办法计算预算价乘以（1-本工程投标优惠率）计算该项目的综合单价；

定额缺项部分项目：由承包人重新提出综合单价，经发包人确认后计算该项目的综合单价。

9、组成合同的文件

1、合同期内，双方可协商订立补充协议，作为本合同的组成部分。

2、本合同（含补充协议）未明确事项，参照建设部及国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》范本中的通用条款执行。

3、合同期内双方往来文件视为本合同的组成部分。

10、双方承诺

承包方向发包方承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、验收，并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。

发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

11、合同生效

合同订立时间：  2015 年     月　    日。

发包方和承包方约定双方法定代表人签字或盖章后生效。本合同正本一式 贰 份，双方各执 壹 份，副本 肆 份，发包方执 叁 份，承包方执 壹 份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）： 武夷学院         承包人（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：           法人代表（签字或盖章）:

开户行：

- 第三部分   投标书

投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号：wyxygc2015-42

项  目：武夷学院数计学院办公用房改造

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

我方接受贵方采购编号为wyxygc2015- 42   的采购，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　                           邮编：

电话：　  　　                       传真：

网址：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投标资格证明文件

1、税务登记证副本(复印件加盖公章)

2、企业营业执照副本（盖章复印件）。

3、企业资质等级证书副本（盖章复印件）。

4、法人授权书（原件，接受委托的为本工程拟派的项目经理或委托人。）、被授权人身份证（出示原件、留盖章复印件）。

5、投标书（加盖公章）。

6、投标保证金（银行回单复印件）。

7、投标承诺

（标书应装袋密封，封口处加盖法人单位公章）。

注：法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月

格式4：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我    （姓名）   系    （授权单位）                  的法定代表人，现授权委托       （单位名称）       的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织的“wyxygc2015-42”项目“武夷学院数计学院办公用房改造”的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。

（三）投标承诺

致：    （招标人）

1、我方认真研究了你方招标工程项目编号：         的“                  ”施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）               元整 （小写￥         元）的投标报价并按上述图纸、合同主要条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 10 日历天内完成并移交全部工程。并保证本工程在竣工验收时质量达到国家现行建筑工程质量检验评定标准__合格__等级。

4、一旦我方中标，我方将派出_____________（建造师姓名）作为本工程的项目经理。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方的金额为人民币    万  元的投标保证金以         形式与本投标文件同时递交。

8、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

投 标 人：                               （公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

邮政编码：                电话：               传真：

年    月    日

第四部分   数计学院办公用房改造方案

方案（一）：四楼2间教研室2间行政室改造（401、402、403、404、406）

- 加气砖隔墙、粉刷、踢脚线、安装新门；

- 新建隔墙安装插座及网络插座（就近引线）；

- 照明线路开关改造；

- 安装窗帘；

方案（二）：五楼3间改造（501、502、503），四楼2间房改造

- 五楼加气砖隔墙、粉刷、安装吊顶、踢脚线、安装新门；

- 新建隔墙安装插座及网络插座（就近引线）；

- 照明线路开关改造；

- 安装窗帘；