武夷学院

武夷茶学科教园区防护隔离栅工程(第一期)

招

标

文

件

招标编号：WYXYGC2013—28

招 标  单  位: 武夷学院

2013年8月29日

注：各投标人应关注武夷学院资产管理办公室处网站公告栏（http://www.nptc.edu.cn/jg/zcb），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：武夷学院资产管理办公室（瑞樟1号楼2楼）

电    话：0599-5136100          传    真：0599-5136100

总  目  录

第一部分：投标须知	2

1. 投标须知前附表	3

2.招标文件的组成	4

3.对投标人的要求	4

4.对投标文件的要求	4

5. 投标报价	4

6.开标、评标、定标	5

7.投标保证金	5

8.工期要求	5

9．垃圾处理保证金	5

第二部分  合同协议条款	6

1.工程概况及综合说明	6

2.工程承包范围	6

3.施工工期	6

4.工程质量	7

5.材料(设备)供应方式	7

6.付款方式

第三部分   投标书	8

一、投标文件	9

二、投标函	10

三、投标资格证明文件	11

四、投标价格表……………………………………………………………………… 12

五、授权委托书……………………………………………………………………… 13

六、投标承诺函……………………………………………………………………… 14

七、承诺书…………………………………………………………………………… 15

- 第四部分：双边丝护栏网施工要求及效果图

- 第一部分：投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 武夷茶学科教园区防护隔离栅工程(第一期) |
| 2 | 工程概算： 22万元（含暂列金2万元） |
| 3 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 4 | 招标内容及范围: 武夷茶学科教园区防护隔离栅工程(第一期) 工程量约2.9km （工程内容具体以双边丝护栏网施工要求及效果图和现场交验的工作内容为准）。 |
| 5 | 工期要求: 30日历天 |
| 6 | 质量等级:合格 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,副本壹份 |
| 8 | 1、最高控制综合单价： 70元/延米 2、合同形式：采用固定单价合同，按实际工程量结算。(含标的物制作、运输、安装（含其辅材）、税金等费用。） |
| 9 | 投标保证金：投标保证金为人民币元整。通过银行对公账户转账的方式转入招标方指定的银行和账户。（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。 注：1、不按规定缴纳投标保证金的投标文件视为无效。 2、票据须写明是：武夷茶学科教园区防护隔离栅工程(第一期)投标保证金 |
| 10 | 履约保证金：为中标价的10%。 |
| 11 | 开标时间：2013年9月3日上午10：00时 |
| 12 | 投标人资质等级: 有浸塑护栏网生产资质的企业或市政工程总承包三级或公路交通工程专业三级及以上资质。 |
| 13 | 评标办法：采取资格标合格最低综合单价确认中标人的方法（须实质上响应招标文件要求） |
| 14 | 其他： 1、本项目主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。 2、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

- 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2013年9月3日上午10：00时时之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

- 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1①本招标工程采用综合单价包干（元/延米）的方式承建，竣工时按实际工程量结算：

②合同形式：采用固定单价合同，按实际工程量结算。(含标的物制作、运输、安装（含其辅材）、税金等费用。）

中标人应严格按招标工程量进行施工。若确需变更工程量应按规定书面报告，经审批后才能施工，否则学校不予验收和审计结算。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、工程量清单、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标工程最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

以招标人提供的最高控制单价为70元/延米填写投标报价。

- 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2013年9月3日上午10：00时在瑞樟1号楼三楼会议室举行。

6.1.2投标单位代表应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价、工期承诺、投标保证金、投标承诺书、质量标准。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法和标准：采取资格标合格最低综合单价确认中标人的方法（须实质上响应招标文件要求）。招标方对存在恶意投标、串标等情况可以重新组织招标。

- 7.投标保证金及履约保证金

7.1．1投标保证金为人民币元整。通过银行对公账户转账的方式转入招标方指定的银行和账户。（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。

7.1．2本工程履约保证金为中标价的10%。履约保证金待工程竣工初验合格后无未了事宜十四日内无息退还。

7.2如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.2.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.2.2投标人中标后不按时交纳履约保证金；

7.2.3投标人中标后不按规定时间签订合同的。

- 8.工期要求

工期要求：30日历天。

9、保修期

本工程保修期一年。

- 第二部分  合同协议条款

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

- 1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：武夷茶学科教园区防护隔离栅工程(第一期)

1.2工程范围：三玄湖以北“武夷茶学科教园区”约0.5+1.1+0.2+1.1=2.9km。

1.3招标人：武夷学院

1.4招标方式：校内公开招标

1.5对投标人资质等级要求：有浸塑护栏网生产资质的企业或市政工程总承包三级或公路交通工程专业三级及以上资质

1.6工程概算： 22万元（含暂列金2万元）。

2. 招标内容：武夷茶学科教园区防护隔离栅工程(第一期) 工程量约2.9km （工程内容具体以施工要求和现场交验的工作内容为准）。

3.施工工期

3.1开工日期：从开工通知书发出之日。

3.2竣工日期：为中标单位送交竣工验收报告的日期， 需修改后才能达到竣工要求的，应为中标单位修改后提请招标人验收的日期。

3.3施工工期：

3.3.1要求合同总工期：30日历天

3.3.2有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行

3.3.3工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经招标人代表确认、工期相应顺延

3.3.3.1设计变更、工程量变化

3.3.3.2一周内非中标单位原因停水造成停工累计超过八小时

3.3.3.3招标人不能按约定期限提供开工条件

3.3.3.4不可抗力

3.3.3.5招标人代表借故不签证，影响下一工序的进度

3.3.3.6招标人另行发包的工程拖延了工程进度

3.3.3.7招标人提供的材料、设备、成品、半成品等， 未按中标单位计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度。

3.3.3.8合同中约定的其它非中标单位原因的停工

3.3.3.9上述情况发生后２天内，中标单位就延误的内容和因此发生的经济支出，向招标人提出书面报告。招标人代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，中标单位应向招标人支付违约金500元人民币。

- 4.工程质量

4.1要求工程质量等级为合格

4.2中标单位必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

4.3若由于中标单位的责任造成工程质量达不到合格的,中标单位应负责修至合格,经再次验收通过后，方可交付使用,由此造成的损失由中标单位负责。

- 5.材料供应方式

5.1材料均由中标单位采购、保管，主要材料进场前须经招标人现场工程师认可，否则不得在本工程中使用。

5.2对材料、设备质量有疑义的,应对该材料、设备按现行国家有关规定进行检验,合格者可用于工程，不合格者中标单位应将其清除出施工现场，检验费由责任方负责。

- 第三部分   投标书

投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号：WYXYGC2013—28

项  目：武夷茶学科教园区防护隔离栅工程(第一期)

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

我方接受贵方采购编号为WYXYGC2013—28的采购，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　                           邮编：

电话：　  　　                       传真：

网址：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投标资格证明文件

1、税务登记证副本(复印件加盖公章)

2、企业营业执照副本（复印件）。

3、法人授权书（原件，接受委托的为本工程拟派的项目经理或委托人确系投标单位正式在编在岗人员。）、法人身份证（盖章复印件）、被授权人身份证（盖章复印件）及被授权人确系投标单位正式在编在岗人员的有效证明文件。

4、本工程拟派项目经理身份证复印件（加盖公章）。

5、投标书（加盖公章）。

6、投标保证金（银行回单复印件）。

7、报价承诺书（标书应装袋密封，封口处加盖法人单位公章）。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

格式4：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我    （姓名）   系    （授权单位）                  的法定代表人，现授权委托       （单位名称）       的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织的武夷茶学科教园区防护隔离栅工程(第一期)（WYXYGC2013—28）的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。

格式5

投标承诺

致：    （招标人）

1、我方认真研究了你方招标工程项目编号：         的“                  ”施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                             元整（含税） （小写￥         元）的投标报价并按上述图纸、合同主要条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期30日历天内完成并移交全部工程。并保证本工程在竣工验收时质量达到国家现行建筑工程质量检验评定标准__合格__等级。

4、一旦我方中标，我方将派出_____________（建造师姓名）作为本工程的项目经理。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方的金额为人民币         元的投标保证金以           形式与本投标文件同时递交。

8、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

投 标 人：                               （公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

邮政编码：                电话：               传真：

年    月    日

格式6

武夷茶学科教园区防护隔离栅工程(第一期)投标报价表

| 名称 |  | 综合单价报价（元/延米） |
| --- | --- | --- |
| 双边丝护栏网 |  |  |
| 合计金额 | 投标综合单价报价（大写）： 元（￥： 元）投标综合单价包干(含标的物制作、运输、安装（含其辅材）、税金等费用。） |  |

注：各投标人须按上表格式完整、详细地填写，否则视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理），且需打印、加盖公章，手工书写和未盖公章者无效。

投标单位名称：（加盖印章）                日期：    年     月    日

- 第四部分：双边丝护栏网施工要求及效果图

规格及性能参数

1、浸塑后丝经 3.5mm－－5.5mm；

2、网孔 60mm x 120mm　四周双边丝；

3、隔离栅尺寸：1800mm x 3000mm；

4、立柱：Φ48mm x 2mm钢管浸塑处理；

5、边框：无；

6、附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓；

7、连接方式：卡接。

8、外倾防攀角度30

9、立柱预埋：250-300 mm

10 、颜色：草绿

双边护栏网在安装施工时应注意

1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。